## Sheet1
总计划（计划安排负责任：喻明明）
任务计划 | 计划 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 周期（月） | 计划完成情况 | 备注
xxx有限责任公司创业方案 |  | 喻明明 | 2016年01 | 2016-01-01 | 1 | 完成100%
企业框架研发创业性模板试点建设方案 |  | 龙鸿文 | 2016年01 | 2016-01-01 | 1 | 完成100%
公司注册 |  | 喻明明 甘国辉 龙鸿文 许润龙 | 2016年03 | 2016-05-01 | 3 | 完成100%
平台框架研发 |  | 喻明明 甘国辉 龙鸿文 许润龙 | 2016-03-01 | 2016-09-01 | 6 | 完成100%
公司管理平台开发 |  | 喻明明 甘国辉 龙鸿文 许润龙 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 3 | 完成100%
公司官网开发 |  | 喻明明 甘国辉 龙鸿文 许润龙 | 2016-12-01 | 2016-11-01 | 2 | 完成100%

## Sheet2
月度计划（计划安排负责任：喻明明）
任务计划 | 计划 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 周期（周） | 计划完成情况 | 备注
xxx有限责任公司创业方案 |  | 喻明明 | 2016-02-22 | 2016-03-06 | 2 | 未完成
企业框架研发创业性模板试点建设方案 |  | 龙鸿文 | 2016-01-01 | 2016-01-15 | 2.5 | 已完成
公司成立相关事宜 |  | 喻明明 | 2016-02-22 | 2016-03-22 | 4 | 执行中
平台基础框架架构 |  | 喻明明 许润龙 | 2016-02-22 | 2016-03-06 | 2 | 执行中
模块详细设计文档（模板） |  | 龙鸿文 | 2016-02-22 | 2016-02-28 | 1 | 执行中
平台数据库设计文档（整理） |  | 许润龙 | 持续执行
页面设计、组件封装 |  | 龙鸿文 | 持续执行
用户管理 |  | 甘国辉
角色管理 |  | 龙鸿文
菜单管理 |  | 甘国辉
组织机构 |  | 龙鸿文

## Sheet3
周计划（计划安排负责任：喻明明）
计划任务 | 源码 | 责任人 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 计划完成情况
设计文档
建设项目设计概述文档 |  | 龙鸿文 | [7 empty] | 计划完成100%
Git使用操作手册 |  | 龙鸿文 | [7 empty] | 计划完成100%
平台框架
平台原始框架搭建 |  | 喻明明 许润龙 | [7 empty] | 计划完成100%
设计文档
框架基础表设计文档 |  | 甘国辉 | [7 empty] | 计划完成100%
数据数设计文档（整理） |  | 许润龙 |  |  | 持续执行