## Sheet1
总计划
任务计划 | 计划 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 周期（月） | 计划完成情况 | 备注
xxx有限责任公司创业方案 |  | 喻明明 | 2016年01 | 2016年01 | 1 | 完成100%
企业框架啊研发创业性模板试点建设方案 |  | 龙鸿文 | 2016年01 | 2016年01 | 1 | 完成100%
公司注册 |  | 喻明明 甘国辉 龙鸿文 | 2016年03 | 2016年05 | 3 | 完成100%
平台框架研发 |  | 喻明明 甘国辉 龙鸿文 | 2016-03-01 | 2016年09 | 6 | 完成100%
公司官网开发 |  | 喻明明 甘国辉 龙鸿文 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2 | 完成100%
公司管理平台开发 |  | 喻明明 甘国辉 龙鸿文 | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 3 | 完成100%

## Sheet2
月度计划
任务计划 | 计划 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 周期（周） | 计划完成情况 | 备注
xxx有限责任公司创业方案 |  | 喻明明
企业框架啊研发创业性模板试点建设方案 |  | 龙鸿文

## Sheet3
周计划
计划任务 | 源码 | 责任人 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 计划完成情况
设计文档
建设项目设计概述文档 |  | 龙鸿文 | [7 empty] | 计划完成100%
Git使用操作手册 |  | 龙鸿文 | [7 empty] | 计划完成100%
平台框架
平台原始框架搭建 |  | 喻明明 | [7 empty] | 计划完成100%
设计文档
框架基础表设计文档 |  | 甘国辉 | [7 empty] | 计划完成100%